## План КР и ППР 2014 утвержд
ФАКТ. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ 2014 год
предмет договора | утверждено в тарифе | сумма по договору (с НДС) | номер и дата договора | подрядчик | срок выполнения по договору | освоено по договору, руб. с НДС | фактический срок выполнения | протяженность в м | диаметр в мм | вид работы
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Капитальные ремонты
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-4 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-16 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-27 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-28 | 212748.57
Капитальный ремонт низковольтного вводного оборудования ТП-33 | 212748.57
Капитальный ремонт кровли РП-1 |  | 123507.06 | № 352 от 12.09.2014 | ООО "РемСтройКомплект" | закупка | 123507.06 | 2014-10-31 | 1 | шт | ремонт кровли
Капитальный ремонт силового трансформатора 2Т (типа ТМ-630кВА) в ТП-1 |  | 76809.74 | № 345 от 10.09.2014 | ООО "Дельта" |  | 76809.74 | 2014-09-30 | 1 | шт | замена трансформатора
Капиальный ремонт участка кабельных линий 10 кВ от ГПП-1 до т.Б |  | 1309304.4 | № 323 от 26.08.2014 | ООО "РемСтройКомплект" | закупка | 1309304.4 | 2014-10-31 | 2.8 | км | замена кабеля
Итого по капремонтам: | 1063742.85 | 1509621.2 | резерв: |  | -445878.35 | 1509621.2