УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «Жилкомсервис» г. Сосновоборска

_________А.А. Белова

Краткое описание причин корректировки утвержденной инвестиционной программы МУП «Жилкомсервис» г. Сосновоборска

на период 2026-2030 г.г.

Проект инвестиционной программы предприятия направлен на достижение следующих целей:

- 1. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.

- 2. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

- Включенные в проект инвестиционной программы мероприятия не предусматривают изменение показателей энергетической эффективности предприятия.

К утверждению разработаны следующие инвестиционные проекты:

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-4х95, замена деревянных опор на железобетонные в СНТ «Ветеран» и СНТ «Енисей», 5,200 км. Идентификатор Р_1

Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций. Опоры покосившиеся и подвержены гниению.

План финансирования – 14,842 млн. руб.

План освоения – 12,369 млн. руб.

Сроки реализации 2026-2027.

    - 2. Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95  на кабель 3х120, от ТП-22 до ТП-17, 3 микрорайон г. Сосновоборска, 0,560 км. Идентификатор Р_2

- Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 4,199 млн. руб.

- План освоения – 3,499 млн. руб.

- Сроки реализации 2027.

- 3. Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120 от ТП-17-ТП-21, ТП-21-ТП-25, ТП-25-ТП-23, ТП-23-ТП-24, ТП-24-ТП-26, ТП-19 - ТП-20, 3 микрорайон г. Сосновоборска,  1,377 км. Идентификатор Р_3

- Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 10,325 млн. руб.

- План освоения – 8,604 млн. руб.

- Сроки реализации 2027-2028.

    - 4. Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-26 до ТП-34, 3-4 микрорайон г. Сосновоборска, 0,769 км. Идентификатор Р_4

- Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 5,766 млн. руб.

- План освоения – 4,805 млн. руб.

- Сроки реализации 2028.

    - 5. Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-7 до ТП-15, 2 микрорайон г. Сосновоборска, 0,400 км. Идентификатор Р_5

- Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 2,999 млн. руб.

- План освоения – 2,499 млн. руб.

- Сроки реализации 2028.

- 6. Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-15 до ТП-16, ТП-14- ТП-18, ТП18-ТП-1, ТП-1-ТП-19, 2 микрорайон г. Сосновоборска, 1,271 км. Идентификатор Р_6

- Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 9,530 млн. руб.

- План освоения – 7,942 млн. руб.

- Сроки реализации 2028 - 2029.

7. Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-16 до ТП-14, 2 микрорайон г. Сосновоборска, 0,540 км. Идентификатор Р_7

- Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 4,049 млн. руб.

- План освоения – 3,374 млн. руб.

- Сроки реализации 2029.

8. Замена систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в связи с истечением  мемповерочного интервала 0,22-0,44 кВ, г. Сосновоборск, Есаульский сельсовет Березовского района 202 шт.

Идентификатор Р_8

Замена приборов учета, не соответствующих действующему законодательству в области электроэнергетики с истекшими межповерочными интервалами.

- План финансирования – 17,171 млн. руб.

- План освоения – 14,309 млн. руб.

- Сроки реализации 2026-2030.

9. Замена трансформаторов тока с истекшим межповерочным интервалом, 121 комплект напряжением до 1 кВ, 2 комплекта напряжением до 10 кВ, г. Сосновоборск. Идентификатор Р_9

Замена трансформаторов тока приборов учета, не соответствующих действующему законодательству в области электроэнергетики с истекшими межповерочными интервалами.

- План финансирования – 2,536 млн. руб.

- План освоения – 2,113 млн. руб.

- Сроки реализации 2026-2030.

10. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-45 (замена 7 ячеек выключателя напряжением 10 кВ, замена 10 ячеек 0,4 кВ, замена мягкой кровли на односкатную 48,6 м2,  расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский р-н, 20 км. автотрассы Красноярск-Железногорск, тепличный комплекс. Идентификатор Р_10

Объект выработал свой ресурс безопасной эксплуатации, имеет высокий риск возникновения аварийных ситуаций.

- План финансирования – 26,891 млн. руб.

- План освоения – 22,409 млн. руб.

- Сроки реализации 2029-2030.

    - Для финансирования инвестиционных мероприятий планируются следующие источники:

    - - Включенная в необходимую валовою выручку предприятия амортизация основных средств –в размере 8 199,82 тыс. руб. без НДС в год. (утверждено в НВВ 2025 года)

    - - Планируемая к утверждению в необходимую валовою выручку предприятия прибыль, полученную от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) – 6 730 тыс. руб. без НДС

Исп. Родионов Р.В.