## 2
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Субъект электроэнергетики: муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска
ОГРН: 1022400559499
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Не утверждена
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.923 | 0 | 19.6503 | 62.2727 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.923 | 81.923 | 81.923 | 81.923 | нд | нд | 0 | нд | 14.93 | нд | 14.93 | нд | 14.93 | нд | 18.567 | нд | 18.566 | нд | 81.923 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.81 | 0 | 19.6503 | 60.1597 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | нд | нд | 0 | нд | 14.5 | нд | 14.552 | нд | 14.655 | нд | 18.137 | нд | 17.966 | нд | 79.81 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | нд | нд | 0 | нд | 0.43 | нд | 0.378 | нд | 0.275 | нд | 0.43 | нд | 0.6 | нд | 2.113 | нд | нд
1 | Красноярский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.923 | 0 | 19.6503 | 62.2727 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.923 | 81.923 | 81.923 | 81.923 | нд | нд | 0 | нд | 14.93 | нд | 14.93 | нд | 14.93 | нд | 18.567 | нд | 18.566 | нд | 81.923 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.81 | 0 | 19.6503 | 60.1597 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | нд | нд | 0 | нд | 14.5 | нд | 14.552 | нд | 14.655 | нд | 18.137 | нд | 17.966 | нд | 79.81 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.409 | 0 | 6.7227 | 15.6863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.409 | 22.409 | 22.409 | 22.409 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.396 | нд | 15.013 | нд | 22.409 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.409 | 0 | 6.7227 | 15.6863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.409 | 22.409 | 22.409 | 22.409 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.396 | нд | 15.013 | нд | 22.409 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-45 (замена 7 ячеек выключателя напряжением 10 кВ, замена 10 ячеек 0,4 кВ, замена мягкой кровли на односкатную 48,6 м2, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский р-н, 20 км. автотрассы Красноярск-Железногорск, тепличный комплекс | Р_10 | Н | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 22.409 | 0 | 6.7227 | 15.6863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.409 | 22.409 | 22.409 | 22.409 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.396 | нд | 15.013 | нд | 22.409 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.092 | 0 | 12.9276 | 30.1644 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.092 | 43.092 | 43.092 | 43.092 | нд | нд | 0 | нд | 10.305 | нд | 13.022 | нд | 12.042 | нд | 7.723 | нд | 0 | нд | 43.092 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.092 | 0 | 12.9276 | 30.1644 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.092 | 43.092 | 43.092 | 43.092 | нд | нд | 0 | нд | 10.305 | нд | 13.022 | нд | 12.042 | нд | 7.723 | нд | 0 | нд | 43.092 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-4х95, замена деревянных опор на железобетонные в СНТ «Ветеран» и СНТ «Енисей», 5,200 км. | P_1 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.369 | 0 | 3.7107 | 8.6583 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | нд | нд | 0 | нд | 10.305 | нд | 2.064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.369 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-22 до ТП-17, 3 микрорайон г. Сосновоборска, 0,560 км. | P_2 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.499 | 0 | 1.0497 | 2.4493 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.499 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120 от ТП-17-ТП-21, ТП-21-ТП-25, ТП-25-ТП-23, ТП-23-ТП-24, ТП-24-ТП-26, ТП-19 - ТП-20, 3 микрорайон г. Сосновоборска, 1,377 км. | P_3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 8.604 | 0 | 2.5812 | 6.0228 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.604 | 8.604 | 8.604 | 8.604 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.459 | нд | 1.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.604 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-26 до ТП-34, 3-4 микрорайон г. Сосновоборска, 0,769 км. | P_4 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.805 | 0 | 1.4415 | 3.3635 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.805 | 4.805 | 4.805 | 4.805 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.805 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-7 до ТП-15, 2 микрорайон г. Сосновоборска, 0,400 км. | P_5 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.499 | 0 | 0.7497 | 1.7493 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.499 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-15 до ТП-16, ТП-14- ТП-18, ТП18-ТП-1, ТП-1-ТП-19, 2 микрорайон г. Сосновоборска, 1,271 км. | P_6 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.942 | 0 | 2.3826 | 5.5594 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.942 | 7.942 | 7.942 | 7.942 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.593 | нд | 4.349 | нд | 0 | нд | 7.942 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с заменой кабеля 3х95 на кабель 3х120, от ТП-16 до ТП-14, 2 микрорайон г. Сосновоборска, 0,540 км. | P_7 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.374 | 0 | 1.0122 | 2.3618 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.374 | 3.374 | 3.374 | 3.374 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.374 | нд | 0 | нд | 3.374 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.309 | 14.309 | 14.309 | 14.309 | нд | нд | 0 | нд | 4.195 | нд | 1.53 | нд | 2.613 | нд | 3.018 | нд | 2.953 | нд | 14.309 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.309 | 14.309 | 14.309 | 14.309 | нд | нд | 0 | нд | 4.195 | нд | 1.53 | нд | 2.613 | нд | 3.018 | нд | 2.953 | нд | 14.309 | нд | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета электроэнергии на интеллектуальные приборы учета электроэнергии напряжение 0,22-0,44 кВ, г. Сосновоборск, Есаульский сельсовет Березовского района 202 шт. | Р_8 | Н | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.309 | 14.309 | 14.309 | 14.309 | нд | нд | 0 | нд | 4.195 | нд | 1.53 | нд | 2.613 | нд | 3.018 | нд | 2.953 | нд | 14.309 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | нд | нд | 0 | нд | 0.43 | нд | 0.378 | нд | 0.275 | нд | 0.43 | нд | 0.6 | нд | 2.113 | нд | нд
1.6 | Замена трансформаторов тока с истекшим межповерочным интервалом, 121 комплект напряжением до 1 кВ, 2 комплекта напряжением до 10 кВ, г. Сосновоборск | Р_9 | Н | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | нд | нд | 0 | нд | 0.43 | нд | 0.378 | нд | 0.275 | нд | 0.43 | нд | 0.6 | нд | 2.113 | нд | нд